## Задачи
ID | Родитель | Наименование | Трудоемкость от | Трудоемкость до | Исполнитель | ID исп. | Стоимость | Модификатор | ID мод. | Значение модификатора | Доп.стоимость | Уровень риска | Вероятность, % | Последствия риска | Исключена | Описание
1541 |  | Предпроектная стадия. Описание предметной области | 1 | 3 | Аделина | 516 | 0 | [8 empty] | Написать описание предметной области + роли участников проекта
1542 |  | Предпроектная стадия. Разработка ТО и ТЗ | 2 | 4 | Егор | 518 | 0
1543 |  | Предпроектная стадия. Материалы обследования | 1 | 6 | Алексей | 517 | 0
1544 |  | Предпроектная стадия. Архитектура по ТЗ | 2 | 5 | Аделина | 516 | 0
1545 |  | Предпроектная стадия. Концепция ИС | 2 | 3 | Егор | 518 | 0
1546 |  | Стадия проектирования. Составление UML диаграмм и дизайн БД | 2 | 4 | Аделина | 516 | 0
1547 |  | Стадия проектирования. Разработка документации | 1 | 3 | Егор | 518 | 0
1548 |  | Стадия проектирования. Помощь с документацией | 1 | 2 | Алексей | 517 | 0
1549 |  | Стадия проектирования. Помощь с документацией | 1 | 2 | Аделина | 516 | 0
1550 |  | Разработка. Разработка БД | 7 | 21 | Алексей | 517 | 0
1551 |  | Разработка. Тестирование | 2 | 4 | Егор | 518 | 0
1552 |  | Внедрение. Документация | 5 | 7 | Егор | 518 | 0
1553 |  | Внедрение. Документация | 5 | 7 | Алексей | 517 | 0
1554 |  | Внедрение. Документация | 5 | 7 | Аделина | 516 | 0

## Исполнители
ID | Родитель | Наименование | Стоимость
516 |  | Аделина | 0
517 |  | Алексей | 0
518 |  | Егор | 0

## Модификаторы
ID | Наименование | Описание | Несколько значений | Значения

## Риски
ID | Код | Наименование | Вероятность, %